## 义教专项151.68万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 义务教育专项资金-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 271.3 | 291.68 | 291.68 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 131.3 | 151.68 | 151.68 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 140 | 140 | 140 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：我校1450名义务教育学生享受“两免”，2021年共拨付义务教育保障经费151.68万元，自治区补助资金42.38万元，其中28.00万元用于取暖费，14.38万元用于办公费；中央一般性转移支付资金109.30万元用于物业管理费60.20万元、日常维修费42.80万元、家庭经济困难学生补助0.30万元，其他商品服务支出6.00万元。结转资金140.00万元用于智慧教室。重点保障我校义务教育学校正常运转。 |  |  |  |  | 实际完成情况：我校1450名义务教育学生享受“两免”，2021年共拨付义务教育保障经费151.68万元，自治区补助资金42.38万元，其中28.00万元用于取暖费，14.38万元用于办公费；中央一般性转移支付资金109.30万元用于物业管理费60.20万元、日常维修费42.80万元、家庭经济困难学生补助0.30万元，其他商品服务支出6.00万元。结转资金140.00万元用于智慧教室。重点保障我校义务教育学校正常运转。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 |  | 5人 | 5人 | 15 | 15
|  |  | 物业面积 |  | 15050平方米 | 15050平方米
|  |  | 日常维修次数 |  | 10次 | 10次
|  |  | 取暖面积 |  | 11200平方米 | 11200平方米
|  |  | 办公用品采购次数 |  | 10次 | 10次
|  |  | 其他商品服务支出次数 |  | 10次 | 10次
|  | 质量指标 | 达标率 |  | 98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助经费 |  | 0.30万元 | 0.30万元 | 15 | 15
|  |  | 物业管理经费 |  | 60.20万元 | 60.20万元
|  |  | 取暖费经费 |  | 28.00万元 | 28.00万元
|  |  | 日常维修经费 |  | 42.80万元 | 42.80万元
|  |  | 办公费 |  | 14.38万元 | 14.38万元
|  |  | 其他商品服务支出 |  | 6.00万元 | 6.00万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障正常教学 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 保障正常教学与学习 |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 师生和家长满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 20 | 20
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 薄改250万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 薄弱环节改善与能力提升项目-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 430 | 430 | 430 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 180 | 180 | 180 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：1、购置学生微机室设备更新1套，需资金50万元。2、购置学生智慧教室设备1套，需资金200万元。3、多功能厅消防设施及室内维修，结转资金180万元。重点围绕满足城区适龄学生的就学需求，推进学校教育信息化建设，切实改善义务教育办学条件，逐步满足义务教育的发展要求。 |  |  |  |  | 实际完成情况：1、购置学生微机室设备更新1套，需资金50万元。2、购置学生智慧教室设备1套，需资金200万元。3、多功能厅消防设施及室内维修，结转资金180万元。重点围绕满足城区适龄学生的就学需求，推进学校教育信息化建设，切实改善义务教育办学条件，逐步满足义务教育的发展要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 微机室更新设备 |  | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  |  | 智慧教室设备 |  | 1套 | 1套
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备采购及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 微机室更新设备经费 |  | 50万元 | 50万元 | 15 | 15
|  |  | 智慧教室设备经费 |  | 200万元 | 200万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 改善学校的办学条件 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 促进学校的内涵建设，整体提升义务教育发展水平，推进义务教育均衡发展 |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 老师、家长对项目的满意率 |  | 85%以上 | 85%以上 | 20 | 20
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 素养和美育5万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中小学（幼儿园）创新素养教育和学校美育质量提升工程-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：学生美育社团培育计划，项目金额5万元。重点进行学生美育社团培育计划、开展中华优秀传统文化传承工程、开展高雅艺术和戏曲进校园活动。 |  |  |  |  | 实际完成情况：学生美育社团培育计划，项目金额5万元。重点进行学生美育社团培育计划、开展中华优秀传统文化传承工程、开展高雅艺术和戏曲进校园活动。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生美育社团培育 |  | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 学生美育社团培育项目经费 |  | 5万元 | 5万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 促进美育教育教学水平的提高 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 提高学校美育社团培育教育水平 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学生满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 20 | 20
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 法制示范校5万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 法制教育示范校建设专项资金-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 5 | 5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：运用法制教育示范校专项资金建设法制宣传展示5万元，深化和提高精神文明创建工作，增强学生法制意识，创建和谐校园。 |  |  |  |  | 实际完成情况：运用法制教育示范校专项资金建设法制宣传展示5万元，深化和提高精神文明创建工作，增强学生法制意识，创建和谐校园。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益学生数 |  | 约1450人。 | 约1450人。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 法制教育宣传覆盖面 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021年年底完成。 | 2021年年底完成。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 法制教育宣传展示室费用 |  | 5万元 | 5万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 更好的完成学校法制教育建设工作 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 增强师生法制意识，创建和谐校园 |  | 长期持续 | 长期持续 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 老师、家长对项目的满意率 |  | 95%以上. | 95%以上. | 20 | 20
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 校园安全1万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 学校安全保障能力提升-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1 | 1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：提高学校安全保障能力，资金1.00万元，用于采购安全保障物品。 |  |  |  |  | 实际完成情况：提高学校安全保障能力，资金1.00万元，用于采购安全保障物品。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 安全保障物品采购次数 |  | 1次 | 1次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 达标率 |  | 98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 安全保障物品采购金额 |  | 1万元 | 1万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 更好的提升学校安全保障能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 学校安全保障能力 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 师生和家长满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 20 | 20
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 教育专项100万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 教育项目资金-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 100 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：教学楼卫生间维修改造。提高义务教育学校设施。 |  |  |  |  | 实际完成情况：因资金是2021年12月下达，按照实施计划2022年9月实施完成。因此项目尚未实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教学楼卫生间维修改造 |  | 1项 |  | 15 | 0 | 教育项目资金是2021年12月下达，按照实施计划2022年9月实施完成。因此项目资金结转到2022年实施完成。
|  | 质量指标 | 验收达标率 |  | 100% |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 维修改造及时率 |  | 100% |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 教学楼卫生间维修改造费用 |  | 100万元 |  | 15 | 0
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 改善学校的办学条件 |  | 逐步提升 |  | 15 | 0
|  | 可持续 影响指标 | 提高义务教育学校设施 |  | 逐步提高 |  | 15 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 师生和家长满意度 |  | ≥90% |  | 20 | 0
总 分 | [6 empty] | 100 | 0

## “互联网+教育”0.8万元
附件1
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | “互联网+教育”人才培训项目-宁夏长庆初级中学
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏长庆初级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0.8 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.8 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标：培养1名教师为高端“互联网+教育”人才，推动我校“互联网+教育”水平的提高。 |  |  |  |  | 实际完成情况：因资金是2021年12月下达，因此项目尚未实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “互联网+教育”培育人才数量 |  | 1人 |  | 15 | 0 | “互联网+教育”人才培育项目资金是2021年12月下达，按照实施计划2022年9月实施完成。因此项目资金结转到2022年实施完成。
|  | 质量指标 | 项目实施完成率 |  | 100% |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年9月底前完成 |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | "互联网+教育"培育人才费用 |  | 0.80万元 |  | 15 | 0
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 办人民满意教育 |  | 显著提升 |  | 15 | 0
|  | 可持续 影响指标 | “互联网+教育”水平 |  | 逐步提高 |  | 15 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 师生和家长满意度 |  | 90%以上 |  | 20 | 0
总 分 | [6 empty] | 100 | 0

## 绩效统计表
附件2
自治区项目支出绩效评价统计表
（2021年度）
单位：万元
序号 | 单位名称 | 项目 |  |  |  |  | 资金
|  | 预算数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价 |  | 预算数 | 执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 |  |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
| 宁夏长庆初级中学 | 7 | 7 | 100% | 1 | 14.29% | 833.48 | 732.68 | 833.48 | 100% | 5 | 0.5999%
1 | 义务教育专项资金-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 291.68 | 291.68 | 291.68 | 100%
2 | 薄弱环节改善与能力提升项目-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 430 | 430 | 430 | 100%
3 | 中小学（幼儿园）创新素养教育和学校美育质量提升工程-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% | 1 | 14.29% | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0.5999%
4 | 法制教育示范校建设专项资金-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 5 | 5 | 5 | 100%
5 | 学校安全保障能力提升-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
6 | 教育项目资金-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100 | 0 | 100 | 100%
7 | “互联网+教育”人才培训项目-宁夏长庆初级中学 | 1 | 1 | 100% |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 100%
注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。